## MAPA RIESGOS 2020
|  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER | [15 empty] | VERSION: 02
CODIGO: FOCI08
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Pagina 1 de 1
MATRIZ - MAPA DE RIESGO
VIGENCIA 2020
MISION DE LA ENTIDAD: “Promover y fomentar la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución”.
IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO | [5 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROCESO | RIESGO No | DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO | CAUSAS | EFECTOS O CONSECUENCIAS | TIPO RIESGO | RIESGO INHERENTE |  |  |  | CONTROL EXISTEN | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES A REALIZAR | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | OBSERVACIONES
[6 empty] | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMAPACTO | CALIFICACION | ZONA DE RIESGO
Direccionamiento Estratégico | 1 | Ventanilla única sin implementar de acuerdo a la normatividad vigente | * Incumplimiento al Programa de Gestión Documental – PGD * Incumplimiento a la visión estratégica del Plan Institucional de Archivo - PINAR | *Incumplimiento a la normatividad vigente *Perdida de información *hallazgos por parte de los entes de control | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | SI | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | EVITAR | Implementar la Ventanilla única de acuerdo a la normatividad vigente | DIRECCION | 2020-12-30
| 2 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, sin implementar y sin desarrollo | *incumplimiento a las normas en materia del MIPG Decreto 1499/2017 | *Incumplimiento a la normatividad vigente *Desactualización del sistema integrado de gestión *Hallazgos por parte de los entes de control | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | SI | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | REDUCIR | Continuar con la implementación de las siete (7) dimensiones del MIPG y con sus diecisiete (17) políticas; se debe establecer un plan de accion o trabajo, a apartir de los reultados del FURAG 2019 en cada una de las dimensiones. | DIRECCION | 2020-12-30
Deporte Estudiantil y Formativo | 3 | El proyecto de Juegos Juveniles Departamentales sin ejecutar. | *Falta de asignación de recursos económicos para dar cumplimiento al proyecto | Incumplimiento de la meta formulada en el Plan de Acción institucional 2020 | FINANCIERO | 4 | 5 | 20 | EXTREMO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | COMPARTIR | Solicitar la revisión de la meta por parte de Planeación Departamental y hacienda departamental en el marco del nuevo plan de desarrollo 2020-2023 | DIRECCION DEPORTE ESTUDIANTIL | 2020-12-30
Deporte Asociado | 4 | El proyecto de Equipos Profesionales Santandereanos sin ejecutar | *Falta de asignación de recursos económicos para dar cumplimiento al proyecto | Incumplimiento de la meta formulada en el Plan de Acción institucional 2020 | FINANCIERO | 4 | 3 | 12 | ALTO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | COMPARTIR | Solicitar la revisión de la meta por parte de Planeación Departamental y hacienda departamental en el marco del nuevo plan de desarrollo 2020-2023 | DIRECCION DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | 2020-12-30
Deporte Social Comunitario | 5 | Proyecto de Campamentos juveniles sin realizar | *No se cuenta con los recursos económicos para la realización de los campamentos juveniles | *Incumplimiento del total de la meta establecida para la presente vigencia en el plan de acción institucional 2020 – Campamentos Juveniles | FINANCIERO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | COMPARTIR | Gestionar los recursos para el cumplimiento de la meta | DIRECCION DEPORTE ASOCIADO | 2020-12-30
Deporte Alto Rendimiento | 6 | El área de biomédica no se encuentra debidamente habilitada para la prestación del servicio | *No se ha realizada el proceso de habilitación del servicio de acuerdo con la normatividad vigente | *Incumplimiento Resolución 2003 de 2014 (habilitación) *Incumplimiento al Decreto 351/2014, Decreto 4741/2005 y la Resolución 1164 de 2002 (PGIRS) *Resolución 1111 de 2017, numeral 4.2.5, Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.12, numeral 14, 2.2.4.6.24, parágrafos 1 y 2, 2.2.4.6.25, numeral 12 (Hojas de vida de los equipos) * Resolución 1995 de 1999 (historias clínicas) * Sanciones disciplinarias * Sanciones fiscales * Sanciones penales | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | NO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | COMPARTIR | Solicitar la habilitación de servicios de salud, que por requerimientos propios de nuestra actividad, podamos brindar de manera exclusiva servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni quirúrgicos. Una vez analizada la normatividad vigente la Dirección definirá la mejor opción de habilitación de servicios que permita brindar la atención integral del deportista. | DIRECCION - GESTION JURIDICA - D ALTO RENDIMIENTO | 2020-12-30
| 7 | Metas del plan acción sin cumplir | *No se cuenta con los recursos económicos para la realización de los campamentos juveniles | *Incumplimiento del total de la meta establecida para el plan de acción 2020 | FINANCIERO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | NO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | COMPARTIR | Gestionar los recursos para el cumplimiento de la meta | DIRECCION DEPORTE ALTO RENDIMIENTO | 2020-12-30
Gestión del Talento Humano | 8 | Proceso de inducción a contratista ejecutado de manera ineficiente | Falta de inducción y/o entrenamiento | Incumplimiento de requisitos internos de mejoramiento. | OPERATIVO | 2 | 5 | 10 | ALTO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | EVITAR | Una vez terminado el proceso de contratación del personal de prestación de servicios, requerido en los diferentes procesos, Gestión del Talento Humano, realizará la inducción y reinducción a través de los correos electrónicos, dejando las respectivas evidencias. | GESTION DEL TALENTO HUMANO | PERMANENTE
| 9 | Soportes de hojas de vida de contratistas cargados en el SIGEP de manera incompleta | *Exceso de confianza del responsable del SIGEP *Falta de compromiso del contratista en el cargue de los soportes | *Incumplimientos legales *Información incompleta | CUMPLIMIENTO | 1 | 3 | 3 | MODERADO | si | 1 | 3 | 3 | MODERADO | EVITAR | Revisión de los soportes de las hojas de vida de los contratistas y personal de planta en el SIGEP | GESTION DEL TALENTO HUMANO | PERMANENTE
| 10 | Situaciones administrativas gestionadas de manera incorrecta | *Falta de coordinación entre los procesos *Falta de compromiso del funcionario involucrado en la situación administrativa | *Inoportunidad en la gestión de los procesos | CUMPLIMIENTO | 2 | 4 | 8 | MODERADO | SI | 1 | 2 | 2 | MODERADO | EVITAR | Socialización a los funcionarios de planta del procedimiento de situaciones administrativas, el cual se encuentra documentado desde el 2019 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 2020-03-01
Administrativo y Financiero | 11 | El inventario de los activos fijos del Instituto, se encuentra desactualizados | *No se tiene documentado el manejo de los activos fijos *El inventario asignado al personal no corresponde con el que se evidencia en el inventario cargado en el sistema SIA | *Activos fijos institucionales desactualizados *Información no confiable *Hallazgos y/o sanciones administrativas y disciplinarias *Perdida de elementos | OPERATIVO | 4 | 3 | 12 | ALTO | NO | 4 | 3 | 12 | ALTO | REDUCIR | *Documentar un procedimiento o manual que defina los lineamientos para el manejo de los activos fijos *Depuración física Vs inventarios del SIA | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 2020-10-01
| 12 | Suministro de energía deficiente para satisfacer necesidades | *Fallas en el generador de energia de la entidad | *riesgo en la estabilidad de los equipos de computo | TECNOLOGICO | 4 | 3 | 12 | ALTO | SI | 4 | 3 | 12 | ALTO | EVITAR | Plantear una revisión del presupuesto destinado a tecnología para adquisición de un nuevo generador de energía idóneo para el entorno de la entidad. | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 2020-12-30
| 13 | Posibles ataques cibernéticos a la página web institucional | *Carencias de mecanismos de seguridad en la página web institucional *Ausencia de un firewall para aplicaciones web (WAF) | *Perdida de datos *Afectación a la reputación Institucional | IMAGEN O REPUTACION | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | 2 | 1 | 2 | MODERADO | EVITAR | Reestructuración total de la página web institucional incluyendo su seguridad y protección a posibles ataques | SISTEMAS | 2020-09-30
| 14 | Pérdida total o parcia de la información | *Falta de herramientas en cuanto a seguridad, almacenamiento y protección de datos | *Fuga o robo de información relevane y privada de la entidad | SEGURIDAD DIGITAL | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | 2 | 2 | 4 | MODERADO | EVITAR | Funcionarios de planta y contratistas de la entidad debe cumplir a cabalidad las medidas contempladas en la política de seguridad y privacidad de la información diseñada para el Indersantander. | SISTEMAS | PERMANENTE
Gestión Documental | 15 | Las actividades y programas definidos en el PGD y el PINAR no se han ejecutado de acuerdo a lo establecido | *No se cuenta con personal de apoyo para el proceso *El Comité de gestion y desempeño en el tema de gestion documental (Archivo) no se reúne con la periodicidad definida, | * Incumplimiento a la Ley 594 del 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. *Incumplimiento al Decreto 1080 de 2015 (capítulo V y VI) | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | si | 2 | 1 | 2 | MODERADO | REDUCIR | *Realización del Comité de gestion y desempeño (Archivo) de acuerdo a la periodicidad definida *Realizar el inventario documental de los fondos acumulados, para realizar la eliminación a que haya lugar *Aplicación del Programa de Gestión Documental (PGD), Aplicación de las actividades definidas en el Plan Institucional de Archivo (PINAR) | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-11-30
| 16 | Perdida de documentación del archivo central (carpeta, folios, cajas etc.) | *Falta de compromiso del personal que solicita información *Incumplimiento de controles diseñados | *Perdida de la memoria institucional *Sanciones disciplinarias *Mala imagén Institucional | CORRUPCION | 4 | 5 | 20 | EXTREMO | SI | 3 | 4 | 12 | ALTO | REDUCIR | *Cambio de la chapa de acceso al área del archivo central. Sólo se permitirá el ingreso del responsable del Archivo Central *Llevar estricto control a los documentos prestados a los diferentes procesos | GESTION DOCUMENTAL | PERMANENTE
| 17 | Fondos acumulados de las vigencias anteriores sin organizar de acuerdo con la normatividad vigente | *No se cuenta con personal idóneo para para realizar dicha labor dentro de la planta de personal del Instituto *Se requiere personal o un operador que realice dicha labor cumpliendo con los criterios definidos en la normatividad vigente. | Incumplimiento con el artículo 46 de la Ley 594 de 2000 | CUMPLIMIENTO | 5 | 4 | 20 | EXTREMO | NO | 5 | 4 | 20 | EXTREMO | EVITAR | Es necesario que la Dirección realice contratación para la organización de los fondos acumulados de acuerdo con la normatividad vigente. | DIRECCION | 2020-12-30
Gestión Jurídica | 18 | Proceso de contratación y/o Convenios demorados | *Entrega de soporte contractuales oportunamente *No se manejan las hojas de ruta correctamente *Falta de compromiso por parte de los supervisores y/o líderes de procesos | *Procesos contractuales incompletos *Pérdida de imagen *Inoportunidad en la gestión de los procesos | CUMPLIMIENTO | 2 | 3 | 6 | MODERADO | SI | 1 | 2 | 2 | MODERADO | EVITAR | *Realizar capacitación por parte del asesor jurídico a los supervisores de contrato en cuanto a Supervisión y liquidación de contrato, así como el manejo de las hojas de ruta *Realizar capacitación por parte del asesor jurídico a los supervisores de contrato en cuanto a responsabilidad Fiscal y Disciplinaria | GESTION JURIDICA | 2020-10-30
| 19 | Información contractual y/o actos administrativos perdidos | *Fallas en los controles existentes | *Hallazgos de auditoria *sanciones *Pérdida de imagen *Pérdida de credibilidad | CORRUPCION | 3 | 4 | 12 | ALTO | SI | 2 | 3 | 6 | MODERADO | REDUCIR | *Llevar control estricto de los actos administrativos *Capacitar al personal en cuanto a Gestión Documental, Código de Integridad y Roles y Responsabilidades | GESTION JURIDICA GESTION DOCUMENTAL GESTION DE TALENTO HUMANO | Permanente
Gestión Integral | 20 | Implementación de la fase 4 y 5 de la Resolución 1111/2015 sin ejecutar | * Carencia de personal con las competencias requeridas para desarrollar la actividad de acuerdo con los lineamientos dados en la normatividad vigente *Desconocimiento de las políticas del proceso | *Inestabilidad del Sistema de Gestión Integral *Reprocesos *Sanciones legales | CUMPLIMIENTO | 5 | 3 | 15 | ALTO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | COMPARTIR | Contratar un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla con las competencia para implementar la fase 4 y 5 a que hace referencia la Resolución 1111 de 2015 | DIRECCION | 2020-05-01
| 21 | Resultados de los informes de auditorías manipulados | *Falta de ética del auditor *Desconocimiento del Código de Integridad, adoptado por el Instituto | *Corrupción *Pérdida de imagen y reputación *Perdida de información real *Incumplimiento de requisitos internos de mejoramiento. | CORRUPCION | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | REDUCIR | *Realizar inducción y reinducción a los funcionarios de planta y contratista en relación con la Resolución 180 de 2018 y el Código de Integridad | REPRESENTANTE DEL SGI | 2020-03-01
| 22 | Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST sin realizar | *No se ha realizado la primera reunión del comité en el 2020 *Falta de planeación del comité *Falta de compromiso por parte de los integrantes del Comité *Falta de concientización a los integrantes del COPASST de la importancia de su labor en dicho Comité *Desconocimiento de la normatividad y responsabilidades de los miembros de COPASST | Incumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. | CUMPLIMIENTO | 4 | 3 | 12 | ALTO | SI | 1 | 3 | 3 | MODERADO | REDUCIR | *Realizar capacitación a los miembros del COPASST, sobre roles y responsabilidades *Socializar mediante cualquier medio las obligaciones del empleador, los trabajadores, funciones del comité, funciones del presidente y secretario del comité. *Realizar evaluación a la eficacia de la capacitación *Teniendo en cuenta que se está incumpliendo con un requisito legal, es necesario incluirlo dentro del mapa de riesgos de la presente vigencia para realizar el respectivo seguimiento *Dar inicio a las reuniones del comité y definir cronograma de reuniones para la vigencia 2020 | COPASST | VIGENCIA 2020
| 23 | Reuniones del Comité de Convivencia Laboral - COCOCOLA sin realizar | *No se ha realizado la primera reunión del comité en el 2020 *Falta de planeación del comité *Falta de compromiso por parte de los integrantes del Comité *Falta de concientización a los integrantes del COCOLA de la importancia de su labor en dicho Comité *Desconocimiento de la normatividad y responsabilidades de los miembros de COCOLA. | Incumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | NO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO |  | *Realizar capacitación a los miembros del COCOLA, sobre roles y responsabilidades *Socializar mediante cualquier medio las obligaciones del empleador, los trabajadores, funciones del comité, funciones del presidente y secretario del comité. *Realizar evaluación a la eficacia de la capacitación *Teniendo en cuenta que se está incumpliendo con un requisito legal, es necesario incluirlo dentro del mapa de riesgos de la presente vigencia para realizar el respectivo seguimiento *Dar inicio a las reuniones del comité y definir cronograma de reuniones para la vigencia 2020 | COCOLA | VIGENCIA 2020
| 24 | Programa de Residuos Sólidos sin ejecutar | *No se cuenta con un profesional en ambiental *No hay presupuesto *No se contempló en el plan de adquisiciones *Falta de planeación | Incumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | SI | 4 | 3 | 12 | ALTO | REDUCIR | *gestionar un convenio para solicitar un profesional en ingeniería ambiental que documenté y ponga en marcha el programa de manejo de residuos sólidos. *Teniendo en cuenta que se está incumpliendo con un requisito legal, es necesario incluirlo en el mapa de riesgos de la vigencia 2020 para su respectivo seguimiento. | DIRECTOR | VIGENCIA 2020
| 25 | La brigada de emergencia no se encuentra debidamente conformada y capacitada | *No se ha realizado la convocatoria *No se contaba con gestor de seguridad y salud en el trabajo *No cumplía con el perfil de acuerdo a la normatividad vigente | Incumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | NO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | EVITAR | *Realizar convocatoria para la elección de la brigada de emergencia. *Realizar el registro voluntario de candidatos a brigadistas *Realizar elección de la brigada de emergencia *Iniciar el proceso de capacitación de la brigada de emergencia *Dotar a la brigada de emergencia con los elementos básicos *Teniendo en cuenta que se está incumpliendo con un requisito legal, se incluirá en el mapa de riesgos de la vigencia 2020 para su respectivo seguimiento | BRIGADA DE EMERGENCIA | VIGENCIA 2020
Control Interno | 26 | La información suministrada para desarrollar las auditorías, no cumple con las características de oportunidad | Ausencia de compromiso institucional | *Incumplimiento al programa de auditoria *Perdida de credibilidad en el proceso del Control Interno Institucional | OPERATIVO | 5 | 2 | 10 | ALTO | SI | 3 | 3 | 9 | MODERADO | EVITAR | Oportunidad en el suministro de información - Establecer planes de capacitación en el Código de Integridad | LIDERES DE PROCESOS | 2020-12-30
| 27 | Los líderes de los procesos evaluados no cumplen con los compromisos establecidos | Incumplimiento a los compromisos establecidos con la mejora continua de la entidad | *Incumplimiento a los planes de mejoramiento tanto internos como externos, lo cual conlleva a sanciones administrativas por parte de los entes de control | OPERATIVO | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | 3 | 3 | 9 | MODERADO | EVITAR | Cumplimiento a los planes de mejoramiento, tanto interno como externos | LIDERES DE PROCESOS | 2020-12-30
Zona de Riesgo |  |  | EXTREMO (17-25)
ALTO (10-16)
MODERADO (2-9)
BAJO (0-1)
documento elaborado por la doctora maria amparo castellanos coordinadora administrativa y financiera del indersantander
fecha de elaboracion: 15 de enero de 2020
aprobado mediante acto administrativo resolucion numero 005 del 22 de enero de 2020
Note on D16: TODOS AQUELLOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE SOLOS O COMBINADOS CON OTROS, PUEDEN PRODUCIR LA MATERIALIZACION DE UN RIESGO.
Note on E16: EFECTOS O SITUACIONES RESULTANTES DE LA METERIALIZACIÓN DEL RIESGO QUE IMPACTAN EN EL PROCESO, LA ENTIDAD, SUS GRUPOS DE VALOR Y DEMAS PARTES INTERESADAS.
Note on F16: ESTRATEGICOS, GERENCIALES, OPERATIVOS, FINANCIEROS, TECNOLOGICOS, CUMPLIMIENTO, IMAGEN, CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL
Note on G16: Corresponde a la primera calificación y evaluación del riesgo de corrupción
Note on P16: ACEPTAR REDUCIR EVITAR COMPARTIR
Note on S16: fecha limite en que se le va a dar cumplimiento a las acciones
Note on G17: Rara vez: (PUNTAJE 1) b) Improbable: (PUNTAJE 2) c) Posible: (PUNTAJE 3) d) Probable: (PUNTAJE 4) e) Casi seguro: (PUNTAJE 5)
Note on H17: CATASTROFICO: 5 MAYOR: 4 MODERADO: 3 MENOR: 2 INSIGNIFICANTE:1
Note on J17: EXTERMO ALTO MODERADO BAJO
Note on L17: Rara vez: (PUNTAJE 1) b) Improbable: (PUNTAJE 2) c) Posible: (PUNTAJE 3) d) Probable: (PUNTAJE 4) e) Casi seguro: (PUNTAJE 5)
Note on M17: CATASTROFICO: 5 MAYOR: 4 MODERADO: 3 MENOR: 2 INSIGNIFICANTE:1
Note on O17: EXTERMO ALTO MODERADO BAJO

## PRIMER SEGUIMIENTO
|  | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER | [15 empty] | VERSION: 02
CODIGO: FOCI08
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Pagina 1 de 1
MATRIZ - MAPA DE RIESGO
PRIMER SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-01-2020 AL 30-03-2020 DE LA VIGENCIA 2020
MISION DE LA ENTIDAD: “Promover y fomentar la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo, como elementos esenciales del desarrollo social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los Santandereanos, a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada con la comunidad y demás entes institucionales, con un recurso humano comprometido e identificado con la institución”.
IDENTIFICACION DEL POSIBLE RIESGO | [5 empty] | ANALISIS DEL RIESGO |  |  |  | VALORACION DEL RIESGO | [5 empty] | MONITOREO Y SEGUIMIENTO
PROCESO | RIESGO No | DESCRIPCION DEL POSIBLE RIESGO | CAUSAS | EFECTOS O CONSECUENCIAS | TIPO RIESGO | RIESGO INHERENTE |  |  |  | CONTROL EXISTEN | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | OPCION DE MANEJO | ACCIONES A REALIZAR | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | SEGUIMIENTO OCI ABRIL DE 2020
[6 empty] | PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO | ZONA DE RIESGO |  | PROBABILIDAD | IMAPACTO | CALIFICACION | ZONA DE RIESGO
Direccionamiento Estratégico | 1 | Ventanilla única sin implementar de acuerdo a la normatividad vigente | * Incumplimiento al Programa de Gestión Documental – PGD * Incumplimiento a la visión estratégica del Plan Institucional de Archivo - PINAR | *Incumplimiento a la normatividad vigente *Perdida de información *hallazgos por parte de los entes de control | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | SI | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | EVITAR | Implementar la Ventanilla única de acuerdo a la normatividad vigente | DIRECCION | 2020-12-30 | aun no se ha podido implementar la ventanilla unica
| 2 | Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, sin implementar y sin desarrollo | *incumplimiento a las normas en materia del MIPG Decreto 1499/2017 | *Incumplimiento a la normatividad vigente *Desactualización del sistema integrado de gestión *Hallazgos por parte de los entes de control | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | SI | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | REDUCIR | Continuar con la implementación de las siete (7) dimensiones del MIPG y con sus diecisiete (17) políticas; se debe establecer un plan de accion o trabajo, a apartir de los reultados del FURAG 2019 en cada una de las dimensiones. | DIRECCION | 2020-12-30 | se ha continuado con el proceso de implementacion y desarrollo del MIPG
Deporte Estudiantil y Formativo | 3 | El proyecto de Juegos Juveniles Departamentales sin ejecutar. | *Falta de asignación de recursos económicos para dar cumplimiento al proyecto | Incumplimiento de la meta formulada en el Plan de Acción institucional 2020 | FINANCIERO | 4 | 5 | 20 | EXTREMO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | COMPARTIR | Solicitar la revisión de la meta por parte de Planeación Departamental y hacienda departamental en el marco del nuevo plan de desarrollo 2020-2023 | DIRECCION DEPORTE ESTUDIANTIL | 2020-12-30 | se esta gestionando para ser incluido en el plan de desarrollo departamental 2020-2023 las metas del cuatrenio.
Deporte Asociado | 4 | El proyecto de Equipos Profesionales Santandereanos sin ejecutar | *Falta de asignación de recursos económicos para dar cumplimiento al proyecto | Incumplimiento de la meta formulada en el Plan de Acción institucional 2020 | FINANCIERO | 4 | 3 | 12 | ALTO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | COMPARTIR | Solicitar la revisión de la meta por parte de Planeación Departamental y hacienda departamental en el marco del nuevo plan de desarrollo 2020-2023 | DIRECCION DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO | 2020-12-30 | se esta gestionando para ser incluido en el plan de desarrollo departamental 2020-2023 las metas del cuatrenio.
Deporte Social Comunitario | 5 | Proyecto de Campamentos juveniles sin realizar | *No se cuenta con los recursos económicos para la realización de los campamentos juveniles | *Incumplimiento del total de la meta establecida para la presente vigencia en el plan de acción institucional 2020 – Campamentos Juveniles | FINANCIERO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | COMPARTIR | Gestionar los recursos para el cumplimiento de la meta | DIRECCION DEPORTE ASOCIADO | 2020-12-30 | se esta gestionando para ser incluido en el plan de desarrollo departamental 2020-2023 las metas del cuatrenio.
Deporte Alto Rendimiento | 6 | El área de biomédica no se encuentra debidamente habilitada para la prestación del servicio | *No se ha realizada el proceso de habilitación del servicio de acuerdo con la normatividad vigente | *Incumplimiento Resolución 2003 de 2014 (habilitación) *Incumplimiento al Decreto 351/2014, Decreto 4741/2005 y la Resolución 1164 de 2002 (PGIRS) *Resolución 1111 de 2017, numeral 4.2.5, Decreto 1072 de 2015, artículos 2.2.4.6.12, numeral 14, 2.2.4.6.24, parágrafos 1 y 2, 2.2.4.6.25, numeral 12 (Hojas de vida de los equipos) * Resolución 1995 de 1999 (historias clínicas) * Sanciones disciplinarias * Sanciones fiscales * Sanciones penales | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | NO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | COMPARTIR | Solicitar la habilitación de servicios de salud, que por requerimientos propios de nuestra actividad, podamos brindar de manera exclusiva servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni quirúrgicos. Una vez analizada la normatividad vigente la Dirección definirá la mejor opción de habilitación de servicios que permita brindar la atención integral del deportista. | DIRECCION - GESTION JURIDICA - D ALTO RENDIMIENTO | 2020-12-30 | gestionar la habilitacion del servicio de salud area biomedica ante la secretaria de salud del departamento
| 7 | Metas del plan acción sin cumplir | *No se cuenta con los recursos económicos para la realización de los campamentos juveniles | *Incumplimiento del total de la meta establecida para el plan de acción 2020 | FINANCIERO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | NO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | COMPARTIR | Gestionar los recursos para el cumplimiento de la meta | DIRECCION DEPORTE ALTO RENDIMIENTO | 2020-12-30 | gestionar los recursos ante el departamento
Gestión del Talento Humano | 8 | Proceso de inducción a contratista ejecutado de manera ineficiente | Falta de inducción y/o entrenamiento | Incumplimiento de requisitos internos de mejoramiento. | OPERATIVO | 2 | 5 | 10 | ALTO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | EVITAR | Una vez terminado el proceso de contratación del personal de prestación de servicios, requerido en los diferentes procesos, Gestión del Talento Humano, realizará la inducción y reinducción a través de los correos electrónicos, dejando las respectivas evidencias. | GESTION DEL TALENTO HUMANO | PERMANENTE | Durante la vigencia 2020 la entidad adopto como estratégia para el personal que tiene contrato de prestación de servicios en la entidad, la inlclusión del requisito de inducción y reinducción en la hoja de ruta.
| 9 | Soportes de hojas de vida de contratistas cargados en el SIGEP de manera incompleta | *Exceso de confianza del responsable del SIGEP *Falta de compromiso del contratista en el cargue de los soportes | *Incumplimientos legales *Información incompleta | CUMPLIMIENTO | 1 | 3 | 3 | MODERADO | si | 1 | 3 | 3 | MODERADO | EVITAR | Revisión de los soportes de las hojas de vida de los contratistas y personal de planta en el SIGEP | GESTION DEL TALENTO HUMANO | PERMANENTE | En la plataforma del SIGEP se evidencia que el cargue de los soportes de las hojas de vida se esta realizando eficientemente, así como los avances en la depuración realizada frente a los soportes de dichas hojas de vida que se encuentran en la plataforma.
| 10 | Situaciones administrativas gestionadas de manera incorrecta | *Falta de coordinación entre los procesos *Falta de compromiso del funcionario involucrado en la situación administrativa | *Inoportunidad en la gestión de los procesos | CUMPLIMIENTO | 2 | 4 | 8 | MODERADO | SI | 1 | 2 | 2 | MODERADO | EVITAR | Socialización a los funcionarios de planta del procedimiento de situaciones administrativas, el cual se encuentra documentado desde el 2019 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 2020-03-01 | Se recomienda que todo el personal involucrado en los diferentes procesos administrativos trabajen de manera mancomunada, con la finalidad que las situaciones administrativas que requieran de socilalización se den a conocer a todos los funcionarios. Adicionalmente debemos propender porque la información requerida por cualquier dependencia, se entregue de manera oportuna.
Administrativo y Financiero | 11 | El inventario de los activos fijos del Instituto, se encuentra desactualizados | *No se tiene documentado el manejo de los activos fijos *El inventario asignado al personal no corresponde con el que se evidencia en el inventario cargado en el sistema SIA | *Activos fijos institucionales desactualizados *Información no confiable *Hallazgos y/o sanciones administrativas y disciplinarias *Perdida de elementos | OPERATIVO | 4 | 3 | 12 | ALTO | NO | 4 | 3 | 12 | ALTO | REDUCIR | *Documentar un procedimiento o manual que defina los lineamientos para el manejo de los activos fijos *Depuración física Vs inventarios del SIA | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 2020-10-01 | para la vigencia 2020, se lleva a cabo un completo trabajo por parte de la persona encargada del almacen. Dando cabal cumplimiento al cronograma establecido para la revisión de los inventarios, pudiendo así obtener la actualización detallada de los activos fijos en el Sistema Financiero.
| 12 | Suministro de energía deficiente para satisfacer necesidades | *Fallas en el generador de energia de la entidad | *riesgo en la estabilidad de los equipos de computo | TECNOLOGICO | 4 | 3 | 12 | ALTO | SI | 4 | 3 | 12 | ALTO | EVITAR | Plantear una revisión del presupuesto destinado a tecnología para adquisición de un nuevo generador de energía idóneo para el entorno de la entidad. | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 2020-12-30 | De acuerdo a lo manifestado por la persona responsable de inventarios, la entidad nunca ha tenido generadores de energía.
| 13 | Posibles ataques cibernéticos a la página web institucional | *Carencias de mecanismos de seguridad en la página web institucional *Ausencia de un firewall para aplicaciones web (WAF) | *Perdida de datos *Afectación a la reputación Institucional | IMAGEN O REPUTACION | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | 2 | 1 | 2 | MODERADO | EVITAR | Reestructuración total de la página web institucional incluyendo su seguridad y protección a posibles ataques | SISTEMAS | 2020-09-30 | hacer un contrato PARA EL REDISEÑO Y ACTUALIZACION DEL CONTENIDO DE PAGINA WEB DE LA ENTIDAD” Pero de acuerdo a lo evidenciado, en la página web, está aún no cumple a cabalidad con todos los requisitos exigidos por la Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información púbica nacional y se dictan otras disposiciones.
| 14 | Pérdida total o parcia de la información | *Falta de herramientas en cuanto a seguridad, almacenamiento y protección de datos | *Fuga o robo de información relevane y privada de la entidad | SEGURIDAD DIGITAL | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | 2 | 2 | 4 | MODERADO | EVITAR | Funcionarios de planta y contratistas de la entidad debe cumplir a cabalidad las medidas contempladas en la política de seguridad y privacidad de la información diseñada para el Indersantander. | SISTEMAS | PERMANENTE | No se evidencian acciones al respecto.
Gestión Documental | 15 | Las actividades y programas definidos en el PGD y el PINAR no se han ejecutado de acuerdo a lo establecido | *No se cuenta con personal de apoyo para el proceso *El Comité de gestion y desempeño en el tema de gestion documental (Archivo) no se reúne con la periodicidad definida, | * Incumplimiento a la Ley 594 del 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. *Incumplimiento al Decreto 1080 de 2015 (capítulo V y VI) | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | si | 2 | 1 | 2 | MODERADO | REDUCIR | *Realización del Comité de gestion y desempeño (Archivo) de acuerdo a la periodicidad definida *Realizar el inventario documental de los fondos acumulados, para realizar la eliminación a que haya lugar *Aplicación del Programa de Gestión Documental (PGD), Aplicación de las actividades definidas en el Plan Institucional de Archivo (PINAR) | GESTIÓN DOCUMENTAL | 2020-11-30 | En la presente vigencia 2020, existe un avance significativo en relación a la Gestión Documental, pero se evidenció que el Comité de gestion y desempeño tema Archivo no se reúne con la periodicidad definida en la Resolución, con el fin de realizar el respectivo seguimiento. Igualmente se debe dar cumplimiento a la Resolución 629 de 2018, por medio de la cual se determinan las competencias específicas para los empleos con funciones de archivística que exijan formación técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria de archivista. Es necesario la actualización y aprobación del manual de activos fijos de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos dados por el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG.
| 16 | Perdida de documentación del archivo central (carpeta, folios, cajas etc.) | *Falta de compromiso del personal que solicita información *Incumplimiento de controles diseñados | *Perdida de la memoria institucional *Sanciones disciplinarias *Mala imagén Institucional | CORRUPCION | 4 | 5 | 20 | EXTREMO | SI | 3 | 4 | 12 | ALTO | REDUCIR | *Cambio de la chapa de acceso al área del archivo central. Sólo se permitirá el ingreso del responsable del Archivo Central *Llevar estricto control a los documentos prestados a los diferentes procesos | GESTION DOCUMENTAL | PERMANENTE | Durante la presente vigencia 2020, se esta llevando a cabo capacitaciones de parte de la persona responsable del archivo a los funcionarios de la entidad, con la finalidad de crear compromisos y responsabilidades en los siguientes temas: • Procedimiento transferencias documentales• Pasos para la solicitud de préstamos de documentos Criterios para la organización de los archivos de gestión de Retención Documental • Sistema de clasificación, organización y descripción • Pasos para la organización y transferencias de archivos
| 17 | Fondos acumulados de las vigencias anteriores sin organizar de acuerdo con la normatividad vigente | *No se cuenta con personal idóneo para para realizar dicha labor dentro de la planta de personal del Instituto *Se requiere personal o un operador que realice dicha labor cumpliendo con los criterios definidos en la normatividad vigente. | Incumplimiento con el artículo 46 de la Ley 594 de 2000 | CUMPLIMIENTO | 5 | 4 | 20 | EXTREMO | NO | 5 | 4 | 20 | EXTREMO | EVITAR | Es necesario que la Dirección realice contratación para la organización de los fondos acumulados de acuerdo con la normatividad vigente. | DIRECCION | 2020-12-30 | En la vigencia 2020, no se llevaron a cabo acciones para la organización de los Fondos acumulados de las vigencias 2003 al 2007, las cuales se encuentran sin organizar organizar de acuerdo con la normatividad vigente. Nuevamente la oficina de control interno reitera que estamos incumpliendo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 594 de 2000. Se recomienda que dentro de la planeación para la vigencia 2020 la Dirección realice contratación para la organización de los fondos acumulados de acuerdo con la normatividad vigente.
Gestión Jurídica | 18 | Proceso de contratación y/o Convenios demorados | *Entrega de soporte contractuales oportunamente *No se manejan las hojas de ruta correctamente *Falta de compromiso por parte de los supervisores y/o líderes de procesos | *Procesos contractuales incompletos *Pérdida de imagen *Inoportunidad en la gestión de los procesos | CUMPLIMIENTO | 2 | 3 | 6 | MODERADO | SI | 1 | 2 | 2 | MODERADO | EVITAR | *Realizar capacitación por parte del asesor jurídico a los supervisores de contrato en cuanto a Supervisión y liquidación de contrato, así como el manejo de las hojas de ruta *Realizar capacitación por parte del asesor jurídico a los supervisores de contrato en cuanto a responsabilidad Fiscal y Disciplinaria | GESTION JURIDICA | 2020-10-30 | Durante la vigencia 2019, por parte de la Oficina Juridica, en cabeza del Doctor José Fernando Fuentes, Asesor jurídico, se realizaron 3 capacitaciones en temas relacionados con la Supervisión y liquidación de contratos, así como el manejo de las hojas de ruta.
| 19 | Información contractual y/o actos administrativos perdidos | *Fallas en los controles existentes | *Hallazgos de auditoria *sanciones *Pérdida de imagen *Pérdida de credibilidad | CORRUPCION | 3 | 4 | 12 | ALTO | SI | 2 | 3 | 6 | MODERADO | REDUCIR | *Llevar control estricto de los actos administrativos *Capacitar al personal en cuanto a Gestión Documental, Código de Integridad y Roles y Responsabilidades | GESTION JURIDICA GESTION DOCUMENTAL GESTION DE TALENTO HUMANO | Permanente | En el proceso de inducción y reinducción virtual se socializó el Código de Integridad adoptado por la entidad mediante la Resolución134 de 2018. Igualmente los funcionarios del Indersantander recibieron capacitación de Gestión Documental relacionada con los siguientes temas: pasos para la solicitud de préstamos de documentos, pasos para la organización y transferencias de archivos, procedimiento de transferencias documentales entre otros.
Gestión Integral | 20 | Implementación de la fase 4 y 5 de la Resolución 1111/2015 sin ejecutar | * Carencia de personal con las competencias requeridas para desarrollar la actividad de acuerdo con los lineamientos dados en la normatividad vigente *Desconocimiento de las políticas del proceso | *Inestabilidad del Sistema de Gestión Integral *Reprocesos *Sanciones legales | CUMPLIMIENTO | 5 | 3 | 15 | ALTO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | COMPARTIR | Contratar un profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo que cumpla con las competencia para implementar la fase 4 y 5 a que hace referencia la Resolución 1111 de 2015 | DIRECCION | 2020-05-01 | La entidad para la vigencia 2019 contrató a un profesional de SST para realizar la implementación de la fase 4 y 5 de acuerdo a la nueva normatividad al respecto (RESOLUCION 0312 DE 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- SST. Vale la pena aclarar que a la fecha aún no contamos con la fase 5 que hace referencia la resolución 1111 de 2015.
| 21 | Resultados de los informes de auditorías manipulados | *Falta de ética del auditor *Desconocimiento del Código de Integridad, adoptado por el Instituto | *Corrupción *Pérdida de imagen y reputación *Perdida de información real *Incumplimiento de requisitos internos de mejoramiento. | CORRUPCION | 1 | 1 | 1 | BAJO | SI | 1 | 1 | 1 | BAJO | REDUCIR | *Realizar inducción y reinducción a los funcionarios de planta y contratista en relación con la Resolución 180 de 2018 y el Código de Integridad | REPRESENTANTE DEL SGI | 2020-03-01 | El Código de Integridad adoptado por la entidad mediante la Resolución 134 de 2018, fue socializado a todos los funcionarios que forman parte del Indersantander, durante el proceso de inducción y reinducción virtual.
| 22 | Reuniones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST sin realizar | *No se ha realizado la primera reunión del comité en el 2020 *Falta de planeación del comité *Falta de compromiso por parte de los integrantes del Comité *Falta de concientización a los integrantes del COPASST de la importancia de su labor en dicho Comité *Desconocimiento de la normatividad y responsabilidades de los miembros de COPASST | Incumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. | CUMPLIMIENTO | 4 | 3 | 12 | ALTO | SI | 1 | 3 | 3 | MODERADO | REDUCIR | *Realizar capacitación a los miembros del COPASST, sobre roles y responsabilidades *Socializar mediante cualquier medio las obligaciones del empleador, los trabajadores, funciones del comité, funciones del presidente y secretario del comité. *Realizar evaluación a la eficacia de la capacitación *Teniendo en cuenta que se está incumpliendo con un requisito legal, es necesario incluirlo dentro del mapa de riesgos de la presente vigencia para realizar el respectivo seguimiento *Dar inicio a las reuniones del comité y definir cronograma de reuniones para la vigencia 2020 | COPASST | VIGENCIA 2020 | De acuerdo a la evidencia del regisro de asistencia, durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo capacitaciónes realizadas a los miembros de COPASST sobre sus funciones y responsabilidades. Igualmente se evidencia la evaluación de la eficacia de la capacitación aplicada a los miembros del COPASST. Así mismo se evidencia folleto informativo sobre obligaciones del empleador, los trabajadores, funciones del comité, funciones del presidente y secretario del comité.
| 23 | Reuniones del Comité de Convivencia Laboral - COCOCOLA sin realizar | *No se ha realizado la primera reunión del comité en el 2020 *Falta de planeación del comité *Falta de compromiso por parte de los integrantes del Comité *Falta de concientización a los integrantes del COCOLA de la importancia de su labor en dicho Comité *Desconocimiento de la normatividad y responsabilidades de los miembros de COCOLA. | Incumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | NO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO |  | *Realizar capacitación a los miembros del COCOLA, sobre roles y responsabilidades *Socializar mediante cualquier medio las obligaciones del empleador, los trabajadores, funciones del comité, funciones del presidente y secretario del comité. *Realizar evaluación a la eficacia de la capacitación *Teniendo en cuenta que se está incumpliendo con un requisito legal, es necesario incluirlo dentro del mapa de riesgos de la presente vigencia para realizar el respectivo seguimiento *Dar inicio a las reuniones del comité y definir cronograma de reuniones para la vigencia 2020 | COCOLA | VIGENCIA 2020 | Se evidenció que durante la vigencia 2019 se llevó a cabo la evaluación de la capacitación dada al comité de COCOLA. Igualmente se evidencia registro de asistencia de capacitación de Roles y Responsabilidades realizada al Comité del COCOLA .
| 24 | Programa de Residuos Sólidos sin ejecutar | *No se cuenta con un profesional en ambiental *No hay presupuesto *No se contempló en el plan de adquisiciones *Falta de planeación | Incumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | SI | 4 | 3 | 12 | ALTO | REDUCIR | *gestionar un convenio para solicitar un profesional en ingeniería ambiental que documenté y ponga en marcha el programa de manejo de residuos sólidos. *Teniendo en cuenta que se está incumpliendo con un requisito legal, es necesario incluirlo en el mapa de riesgos de la vigencia 2020 para su respectivo seguimiento. | DIRECTOR | VIGENCIA 2020 | En la vigencia 2019 Se evidencia que a través del correo electrónico se envía la hoja de vida y la carta de presentación de los candidatos emitida por la universidades con el fin de que la Entidad haga la respectiva elección para ejecutar el programa de residuos sólidos. surtido este trámite se tiene un acto administrativo por medio del cual se hace la vinculación formativa para la práctica laboral ordinaria de la estudiante JENIFER BARRERA. ficha de necesidades de prácticas laborales y la carta de postulación de Entidades Públicas enviados a la caja de compensación CAJASAN a través de correo electrónico . De igual manera se realizó el diagnóstico ambiental y se cumplió a cabalidad con el plan de trabajo establecido por la practicante. Aún faltan acciones ambientales por ejecutar y así dar cumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019.
| 25 | La brigada de emergencia no se encuentra debidamente conformada y capacitada | *No se ha realizado la convocatoria *No se contaba con gestor de seguridad y salud en el trabajo *No cumplía con el perfil de acuerdo a la normatividad vigente | Incumplimiento del artículo 16, capítulo III de la Resolución 0312 de 2019. | CUMPLIMIENTO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | NO | 5 | 5 | 25 | EXTREMO | EVITAR | *Realizar convocatoria para la elección de la brigada de emergencia. *Realizar el registro voluntario de candidatos a brigadistas *Realizar elección de la brigada de emergencia *Iniciar el proceso de capacitación de la brigada de emergencia *Dotar a la brigada de emergencia con los elementos básicos *Teniendo en cuenta que se está incumpliendo con un requisito legal, se incluirá en el mapa de riesgos de la vigencia 2020 para su respectivo seguimiento | BRIGADA DE EMERGENCIA | VIGENCIA 2020 | En la vigencia 2019 se conformó La brigada de emergencia, de acuerdo a la evidencia memorando interno de fecha 29/05/2019, donde se realiza la convocatoria para la conformación de la misma. Igualmente se impartieron capacitaciones sobre primeros auxilios y rescate de acuerdo a la programación establecida para estas actividades. Aún falta por dotar de implementos básicos al personal que pertenece a la Brigada de Emergencias.
Control Interno | 26 | La información suministrada para desarrollar las auditorías, no cumple con las características de oportunidad | Ausencia de compromiso institucional | *Incumplimiento al programa de auditoria *Perdida de credibilidad en el proceso del Control Interno Institucional | OPERATIVO | 5 | 2 | 10 | ALTO | SI | 3 | 3 | 9 | MODERADO | EVITAR | Oportunidad en el suministro de información - Establecer planes de capacitación en el Código de Integridad | LIDERES DE PROCESOS | 2020-12-30 | Durante la vigencia 2019, la única dependencia que presentó incumplimiento al programa de auditoría interna fué el área juridica. En relación a las demas áreas no se presentó ningún contratiempo por parte de los dueños de los procesos en cuanto a la oportunidad en el sumniistro de la información. La oficina de control interno, presento en enero su programa anual de auditorias, cumpliendo a la fecha con las establecidas en el mismo, .De igual forma Durante el proceso de inducción y reinducción virtual se socializó el Código de Integridad adoptado por la entidad mediante la Resolución 134 DE 2018
| 27 | Los líderes de los procesos evaluados no cumplen con los compromisos establecidos | Incumplimiento a los compromisos establecidos con la mejora continua de la entidad | *Incumplimiento a los planes de mejoramiento tanto internos como externos, lo cual conlleva a sanciones administrativas por parte de los entes de control | OPERATIVO | 3 | 3 | 9 | MODERADO | SI | 3 | 3 | 9 | MODERADO | EVITAR | Cumplimiento a los planes de mejoramiento, tanto interno como externos | LIDERES DE PROCESOS | 2020-12-30 | En muchas oportunidades los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento tanto internos como externos, no dependen exclusivamente de los dueños de los procesos, muchos de estos conpromisos obedecen a situaciones administrativas que generalmente estan ligadas a la parte presupuestal .
Zona de Riesgo |  |  | EXTREMO (17-25)
ALTO (10-16)
MODERADO (2-9)
BAJO (0-1)
Note on D16: TODOS AQUELLOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE SOLOS O COMBINADOS CON OTROS, PUEDEN PRODUCIR LA MATERIALIZACION DE UN RIESGO.
Note on E16: EFECTOS O SITUACIONES RESULTANTES DE LA METERIALIZACIÓN DEL RIESGO QUE IMPACTAN EN EL PROCESO, LA ENTIDAD, SUS GRUPOS DE VALOR Y DEMAS PARTES INTERESADAS.
Note on F16: ESTRATEGICOS, GERENCIALES, OPERATIVOS, FINANCIEROS, TECNOLOGICOS, CUMPLIMIENTO, IMAGEN, CORRUPCION, SEGURIDAD DIGITAL
Note on G16: Corresponde a la primera calificación y evaluación del riesgo de corrupción
Note on P16: ACEPTAR REDUCIR EVITAR COMPARTIR
Note on S16: fecha limite en que se le va a dar cumplimiento a las acciones
Note on G17: Rara vez: (PUNTAJE 1) b) Improbable: (PUNTAJE 2) c) Posible: (PUNTAJE 3) d) Probable: (PUNTAJE 4) e) Casi seguro: (PUNTAJE 5)
Note on H17: CATASTROFICO: 5 MAYOR: 4 MODERADO: 3 MENOR: 2 INSIGNIFICANTE:1
Note on J17: EXTERMO ALTO MODERADO BAJO
Note on L17: Rara vez: (PUNTAJE 1) b) Improbable: (PUNTAJE 2) c) Posible: (PUNTAJE 3) d) Probable: (PUNTAJE 4) e) Casi seguro: (PUNTAJE 5)
Note on M17: CATASTROFICO: 5 MAYOR: 4 MODERADO: 3 MENOR: 2 INSIGNIFICANTE:1
Note on O17: EXTERMO ALTO MODERADO BAJO

## RACIONALIZACION TRAMITES (hidden)
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER |  |  |  |  | VERSION: 01
CODIGO: FOCI08
ADMINISTRACION DEL RIESGO
Pagina 1 de 1
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES
VIGENCIA: 2017
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER - INDERSANTANDER
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
NOMBRE DEL TRAMITE | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR EL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO / ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACION
[7 empty] | FECHA INICIAL | FECHA FINAL
PAGO DE CUENTAS | Eliminación de impresión de documentos que ya están en la carpeta del contratista | Escanear documentos y enviarlos a las áreas que lo requieren para sus fines pertinentes | El contratista debe imprimir el contrato, el CDP y el RP cada vez que se presente la cuenta para su pago | Se actualizó el procedimiento de cancelación de cuentas (PRGG15) y el instructivo para la realización de los pagos (ITGF01), donde se establece las politicas para la ralización de los pagos | Se beneficia el contratista ya que no debe imprimir los mismos documentos que se encuentra en su carpeta, cada vez que presente la cuenta | Administrativa y Financiera (contabilidad y tesoreria) | 2017-02-20 | Permanente

## RENDICION DE CUENTAS (hidden)
RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA: 2017
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Departamental de Recreación y Deporte - INDERSANTANDER
DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: Bucaramanga
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Publicar oportunamente la siguiente información: Informe de Gestión de la Entidad, Avances en el Plan de Acción, Informe Ejecutivo Anual del MECI, Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno, seguimientos realizados al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Plan de Trabajo de Sostenibilidad del MECI, Informe de Seguimiento a las PQRS, mapa de riesgos, Programa Anual de Auditorias de Control Interno, Directorio telefónico de la entidad, Presupuesto de Ingresos y Gastos, Plan Institucional de Capacitaciones, Bienestar y/o Incentivos, Plan Anual de Adquisiciones, Estados Financieros, noticias, calendario de eventos y el normograma. | Información Actualizada para cada vigencia 2017 | SISTEMAS | Se evidencia la publicación en la página web del Instituto el Mapa de Riesgo para la vigencia 2017, Informe pormenorizado del estado de control interno, correspondiente al periódo de Enero - Abril de 2017, control y seguimiento a los Derechos del Petición del I trimestre 2017, Plan Anual de Adquisiciones 2017. Se evidencia en le link del SGI, el Plan Institucional de Capacitaciones 2017, Plan de Bienestar y/o Incentivos 2017 (Ver planeación Gestión del Talento Humano)
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZACIONES | Presentar Rendición de cuentas a la comunidad a través de la Gobernación de Santander | Rendición de cuentas 2017 | DIRECTOR | Se evidencia informe de rendición de cuentas con relación a la Gestión del año 2016, presentanda a la Asamblea Departamental al iniciar la presente vigencia, presentando la ejecución presupuestal de ingresos, los convenios celebrados con su respectivo monto, ejecución presupuestal de gastos, recursos de Ley de Telefonía Movil y Ley 1289. De igual se presentó informe de gestión de las áreas misionales, la Dirección y una comparación general y especifica de la contratación del año 2015 Vs 2016. Presentación de los avances y metas del Plan de Acción. (VER LINK DEL SGI)
| Presentar Rendición de cuentas a la comunidad a través de la Gobernación de Santander | Rendición de cuentas 2017 | DIRECTOR | Se evidencia rendición de cuenta con relación a las obras del Estadio Alfonso López, “MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” (avance un 90% en la ejecución del contrato): ESTADO ACTUAL: Cambio grama Bermuda 419 (Actividad realizada y en seguimiento de calidad), Tribuna occidental Instalación 10.000 sillas (Adecuación de gradería terminada en proceso de instalación), Adecuación camerinos 1 y 2 tribuna occidental y zona de baños (Actividad en ejecución final obra blanca), Palco presidencial (Actividad en ejecución Etapa Final), Adecuación del Área de Biomédica (Actividad en ejecución Etapa Final) (VER LINK DEL SGI)
INCENTIVO PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS | Promover la cultura de rendición de cuentas a todos los funcionarios tanto de planta como contratistas a través de la Política de Comunicación establecida por la entidad | Rendición de cuentas 2018 | CONTROL INTERNO | El Director (DR. CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA), institucionalizó el COMITÉ PRIMARIO, el cual se realizará el segundo lunes de cada mes, con el objetivo de fortalecer la comunicación entre la Alta Dirección y cada uno de los procesos de la Entidad, fomentando esta manera la Rendición de Cuentas a través de un informe técnico que permita conocer los avances en la Gestión de cada proceso, presentado durante el COMITÉ (VER MEMORANDO INTERNO DE FECHA 13/06/2017)
EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL | Realizar seguimiento a las actividades desarrolladas para promover la cultura de rendición de cuentas | Rendición de cuentas 2019 | CONTROL INTERNO

## MECANISMOS MEJORAR ATENCION C (hidden)
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA: 2017
NOMBRE DE LA ENTIDAD: Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander - INDERSANTANDER
DEPARTAMENTO: Santander
MUNICIPIO: Bucaramanga
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | Establecer mecanismo que permitan mejorar el servicio en la ventanilla única de la entidad | Mejor servicio en la ventanilla única | RESPONSABLE DE LA VENTANILLA UNICA | Durante la Auditoria interna realizada por la Gestora de Calidad (contratista), se estableció que es necesario que la responsable de la ventanilla única de la entidad, reciba capacitación con relación a SERVICIO AL CLIENTE, para que se vea reflejado en la atención brindada a los visitantes, basada en la amabilidad, cordialidad y ofreciendo información confiable, útil a quien los solicita.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION | Aplicar la encuesta para conocer la percepción de los usuarios frente a la atención recibida en la entidad, teniendo en cuenta que debe ser una muestra representativa que permita tener información acertada, acerca de la satisfacción de los usuarios. | Encuesta de percepción | RESPONSABLE DE LA VENTANILLA UNICA | Se ajustó el formato de encueta de satisfacción , mediante la solicitud de mejora documental No 43 de 10/07/2017
TALENTO HUMANO | Fomentar la cultura de Autocontrol a todos los funcionarios de la entidad tanto de planta como contratistas. Realizar campañas de comunicación interna relacionadas con la mejora del servicio al cliente | Funcionarios con sentido de pertenencia por la entidad Puesta en marcha de la campaña de comunicación | CONTROL INTERNO | El Jefe de Control Interno, realiza capacitación de AUTOCONTROL a todos los funcionarios de la Entidad, durante los días 15, 16 y 17 de Mayo de 2017
La contratista encargada del proceso de Comunicaciones Instituciionales realiza capacitación enfoncada a fomentar el sentido de pertenencia por la Entidad entre los funcionarios de planta y contratista a través de la socilaizaión de la POLITICA DE COMUNICACION (Ver correo electrónico, memorando interno, lista de asistencia y evaluación de la eficacia de la capacitación)
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Realizar seguimiento periódicos a los tiempo de respuestas de PQRS y socializar el procedimiento e instructivo a todos los procesos de la entidad. | Informe de seguimiento a las PQRS Socialización del Procedimiento de PQRS | CONTROL INTERNO | El Jefe de Control Interno, realiza seguimiento a las respuetas de las PQRS de manera trimestral.
El Jefe Asesor de la Oficina Jurídica realiza la revisión del procedimiento y solicita realizar ajustes que están sujetos a la actualización de la Resolución 158 de 2014 y del Instructivo para dar respuestas a los derechos de petición. Una vez se actualicen estos documentos se ajustará el procedimiento y se solcializará a todos los procesos del Instituto. De igual manera se actualizará el fomato para el control de los derechos de petición.
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Mantener actualizada la base de datos de los Representantes Legales de las ligas deportivas, así como la aplicación de las encuestas para conocer la percepción de los usuarios frente a la atención brinda por la entidad. | Base de datos Representantes Legales de Ligas Deportivas Informe de satisfacción de los usuarios | DEPORTE ASOCIADO GESTION INTEGRAL | El Jefe de Control interno verica en la página web de la Entidad la base de datos de las ligas deportivas actualizada

## TRANSPARENCIA ACCESO INF (hidden)
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
VIGENCIA: 2017
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER
DEPARTAMENTO: SANTANDER
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
LINEAMIENTO DE TRANSPARENCIA ACTIVA | Mantener actualizada la página web de la entidad relacionada con la transparencia activa y pasiva dando cumplimiento Ley 1712 de 2014 y Decreto 1081de 2015 | Información publicada en la página web | SISTEMAS | Se verifica en la página web la publicación de la información correspondiente a transparencia activa y pasiva
ELABORACION LOS INTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION | Actualizar la información respecto al inventario de activos de información de la entidad, el respectivo esquema de publicación y el índice de información clasificada y reservada | Inventario de activas de información | SISTEMAS
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Garantizar a través de la página web la divulgación de la información en formatos de fácil comprensión y accesibilidad a la misma para toda la ciudadanía. | Divulgación de información de interés | SISTEMAS
MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA | Genera informes a través de la página web de solicitudes de acceso a la información | Informe de solicitudes de acceso a la información | SISTEMAS