## RESUMEN PLANES 2016
VERSION: 01
CODIGO: FOCI06
Pagina 1 de 1
Entidad : INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER - INDERSANTANDER
NIT: 804.004.370-5
Nombre del Representante Legal:
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 22/12/2017
Nombre del Proceso Auditado:TESORERIA
Fecha de la auditoria:
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - 2018
1 | 1. Aún existen cuentas por pagar, que aunque aparezcan liquidadas falta por recibir el giro del 10% final del valor del convenio interadministrativo firmado entre la Gobernación de Santander y el Indersantander. Es de anotar que la Gobernación de Santander, le exige al Indersantander la liquidación del respectivo convenio para poder girar el 10% de los convenios No 2410/2014 2564/2015 1543/2016, 925/2016 y 1013/2017. | Oficiar a los correspondientes supervisores para que realicen la gestión pertinente para el respectivo giro del 10% de los convenios de la referencia y poder pagar a los contratistas en la vigencia 2018. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | SEGUNDO SEMESTRE 2018
2 | 1. Existen dos cuentas que se están cruzando y realizando ajustes a la cuenta corriente No 110-488-01088-5 del Banco Popular convenio No 597/2011 Programa Preparación a Juegos Nacionales, y se está ajustando con la cuenta corriente No 401-38558-8 convenio 1033/2012 Implementación Deportiva para los deportistas, aun todavía se están revisando | Una vez terminado los procesos de conciliación realizar los ajustes pertinentes. | 2018-01-01 | 2018-12-30
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 02/11/2017
Nombre del Proceso Auditado: DEPORTE ASOCIADO
Fecha de la auditoria:
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - 2018
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO 2016: Se observa que aún se tiene pendiente por parte de la Secretaría de Planeación Departamental una modificación de la redacción de las dos metas contempladas en el Plan de Desarrollo que aún no se han podido ejecutar | Oficiar a quien corresponda la modificación de la redacción de las dos metas del proceso del deporte asociado que aun no se ha podido ejecutar | 2018-02-01 | 2018-12-30 | SEGUNDO SEMESTRE 2018
2 | La meta 3 de propuesta en el plan de desarrollo, de realizar y ejecutar 12 alianzas publico-privadas, que propicen el desarrollo y consolidaciòn del proceso integral del sistema departamental del deporte, no se ha comenzado a realizar las respectivas alianzas, | Realizar como mìnimo dos alianzas publicos privadas en la vigencia | 2018-02-01 | 2018-12-30
3 | ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS. Se observa que el proceso Deporte Asociado presenta sus dos (2) procedimientos internos cargados en el link de Sistema de Gestión de Calidad los cuales son los siguientes: Procedimiento Capacitación en el Deporte Asociado y Procedimiento Informes Técnicos de Deporte Asociado. Estas versiones se encuentran desactualizadas al igual internos e igualmente dada su función que desarrolla los jefes de las áreas misionales de ejercer de acuerdo al manual de contratación la supervisión de contratos y convenios, se debe establecer el procedimiento interno a cada una de las áreas misionales, DE SUPERVISIÓN Y INTEVENTORIA CONTRACTUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. Tal como lo establece la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) en sus artículos 84 y 85....... | Actualizar en asocio con calidad los procedimientos internos de deporte social comunitario e incluir un nuevo procedimiento sobre la supervisión de la contratación. | 2018-02-01 | 2018-12-30
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 02/01/2017
Nombre del Proceso Auditado: DEPORTE ESTUDIANTIL
Fecha de la auditoria:
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - 2018
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO 2016: Se observa que aún en el hallazgo primero está pendiente por liquidar cuatro (4) convenios con los municipios Onzaga, Villanueva, Pinchote y Vélez al igual el convenio con el Ideflorida | Liquidar los cuatro (4) convenios interadministrativos firmados por los municipios de Pinchote, Onzaga, Villanueva y Velez al igual con Ideflorida correspondiente a la Telefonía Móvil vigencia 2015 | 2018-01-02 | 2018-12-30 | SEGUNDO SEMESTRE 2018
2 | cumplimiento de metas plan de desarrollo. Se observa que dentro de las seis (6) metas contempladas en el Plan de Desarrollo a cargo del respectivo proceso, se encuentran las metas 193 cual es realizar tres (3) juegos juveniles departamentales en el periodo de gobierno, si tenemos en cuenta que nos encontramos en la mitad de un periodo de gobierno y muy a pesar que el área ha presentado proyecto a la Gobernación de Santander para su respectiva realización; es importante que se oficie por parte del Coordinador del Deporte Estudiantil tanto en dirección como a la Gobernación en el sentido de tener una certeza en la ejecución de esta meta en los dos (2) años restantes de gobierno o si no prescindir de la misma. | Volver a presentar el proyecto por parte del coordinador estudiantil a la Gobernación de Santander actualizandolo para tener apropiación presupuestal para la ejecución del mismo o de lo contrario oficiar para el retiro de esta meta en el Plan de Desarrollo | 2018-01-02 | 2018-12-30
3 | PROCEDIMIENTOS INTERNOS: El área presenta cinco (5) procedimientos internos los cuales se encuentran en versión 2 de fecha 26 de marzo de 2009; se observa que estos están desactualizados con respecto a la normatividad actual; igualmente se necesita la creación del procedimiento interno de supervisión e interventoría de contratos y convenios como también la creación del procedimiento de ejecución impuesto telefonía móvil celular de acuerdo a lo expresado por el mismo dueño del proceso. | Actualizar en asocio con calidad los cinco (5) procedimientos internos e incluir en los procedimientos el de supervisor de convenios | 2018-01-02 | 2018-12-30
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 15/11/2017
Nombre del Proceso Auditado: DEPORTE ALTO RENDIMIENTO
Fecha de la auditoria:
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - 2018
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO 2016: Aún falta dos (2) convenios por liquidar en el ítem 1 del hallazgo administrativo. Cumplimiento liquidación de convenios interadministrativos con la Gobernación de Santander: Igualmente en el hallazgo seis (6) de este plan se tiene pendiente, por tanto se mantiene hallazgo administrativo que debe ser incluido en un nuevo plan de mejoramiento. | Liquidar los convenios de la referencia del plan de mejoramiento vigencia 2016 | 2018-01-02 | 2018-12-30
2 | LIQUIDACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS GOBERNACION DE SANTANDER. Los convenios interadministrativos vigencia 2014 a cargo del proceso de Alto Rendimiento, se tiene pendiente por liquidar el convenio 2410-2014 el cual a la fecha se está llevando a cabo su liquidación. Vigencia 2015 se tiene el convenio 2564/2015 el cual presenta hallazgo por parte de la Contraloría General de Santander y requiere de la acompañamiento del área jurídica para proceder a liquidarlo; se insta a la jefe del área para que oficie al director de la oficina jurídica para que designe un abogado para el respectivo acompañamiento en la liquidación de este convenio. Convenios vigencia 2016 se tiene el 925 y el 1543 llevados a cabo con la Gobernación de Santander donde igualmente se requiere el acompañamiento del área jurídica. En la vigencia 2017 el área presenta dos (2) convenios interadministrativos firmados por la Gobernación de Santander los cuales son el 1013 el cual se encuentra en proceso de liquidación y el1187 el cual se encuentra en la ejecución a la fecha. por tanto se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento | Liquidar los convenios descritos en el hallazgo. | 2018-01-02 | 2018-12-30
3 | METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION Se observa de acuerdo a oficio de 29 junio 2017, dirigido al Dr. Héctor Julio Fuentes, Secretario de Planeación Departamental, firmado por el director de la Entidad, donde se solicita el cambio de redacción de dos metas del Plan de Desarrollo donde se justifica su concepto técnico meta 211 “apoyar e incentivar las participación de 600 deportistas en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Paranacionales” y la meta 212 “ “apoyar la participación de 180 deportistas en los III y IV Juegos nacionales mar y playa”. Se configura hallazgo administrativo que debe ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento para poder cumplir estas metas. Las otras metas enunciadas se debe analizar la pertinencia de dejarlas o en su defecto quitarlas del Plan de Desarrollo pues ante la no consecución de recursos para su materialización se debe tomar una decisión al respecto. | Oficiar a quien corresponda solicitando el cambio de redaccion de las dos metas contempladas en el Plan de Desarrollo para su respectiva ejecucion. | 2018-01-02 | 2018-12-30
4 | ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS. Se observa que el proceso de Alto Rendimiento tiene cuatro (4) procedimientos internos cargados en el link de Sistema de Gestión de Calidad los cuales son los siguientes: Procedimiento Supervisión de Entrenadores y Monitores, Procedimiento Ciencias Aplicadas al Deporte, Procedimiento Planificación del Entrenamiento, Procedimiento Supervisión de Deportistas Elites y Destacados. Los cuales se encuentran en versión 3 y su última actualización corresponde al 12 de septiembre de 2013 por lo que es de gran importancia la actualización de dichos procedimientos internos e igualmente dada su función que desarrolla los jefes de las áreas misionales de ejercer de acuerdo al manual de contratación la supervisión de contratos y convenios, se debe establecer el procedimiento interno a cada una de las áreas misionales, DE SUPERVISIÓN Y INTEVENTORIA CONTRACTUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. Tal como lo establece la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) en sus artículos 84 y 85;.... | junto con calidad realizar la actualización de los procedimientos internos e incluir el nuevo procedimiento de supervisor de contrato | 2018-01-02 | 2018-12-30
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 30/08/2017
Nombre del Proceso Auditado: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
Fecha de la auditoria:
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - 2018
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO 2016: Aún falta por liquidar los cuatro (4) convenios de 2015 Firmados con Coldeportes vigencia 2015 convenio No 389 y convenio 415. Vigencia 2016 convenio 294 y 295, Por tanto se configura un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en un plan de mejoramiento interno. | Liquidar los Convenios de la referencia | 2018-01-02 | 2018-12-30 | SEGUNDO SEMESTRE 2018
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 20/12/2017
Nombre del Proceso Auditado: ALMACEN
Fecha de la auditoria:
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - 2018
1 | 1. Los procedimientos al proceso de almacén que en el link de calidad donde aparecen 12 procedimientos se encuentran desde el 2007 y solo se actualizó para el cambio del logo; por tanto se recomienda a la señora almacenista en asocio con calidad la actualización de sus procedimientos acordes con la nueva legislación vigente | Actualización de los procedimientos al proceso de almacén | 2018-02-01 | 2018-12-31
2 | En el proceso de Almacén que con el nuevo cambio de sistema SIA, los inventarios se deben actualizar la información en este sistema y a la vez entregar copia a cada uno de los responsables para su respectiva firma |  | 2018-02-01 | 2018-12-31
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 15/12/2017
Nombre del Proceso Auditado: GESTION JURIDICA
Fecha de la auditoria: Noviembre de 2017
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - 2018
1 | PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO: VIGENCIA 2016: El Hallazgo 3 Respecto del acto administrativo correspondiente a la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial se encuentra desactualizado. el área proyectó el respectivo acto administrativo de actualización pero no ha sido sancionado. La entidad no tiene reglamentado el derecho de petición verbal acorde con el Decreto 1166 de 19 de junio de 2016, sobre este hallazgo se cuenta con el respectivo hallazgo administrativo el cual no ha sido sancionado. | Sancionar el acto administrativo que actualiza el comité de conciliación y defensa judicial en la entidad. Igualmente culminar la reglamentación del derecho de petición verbal | 2018-01-02 | 2018-12-30
2 | EL GRADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS Estos procedimientos internos deben actualizarse y adecuarse a las nuevas Leyes de Contratación Estatal; igualmente establecerse nuevos procedimientos como el de celebración de convenios interadministrativos como también el de convenios de asociación los cuales son manejados por el proceso | En asocio con calidad, actualizar los procedimientos internos del proceso de gestión juridica. | 2018-01-02 | 2018-12-30
3 | DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Estos actos administrativos se encuentran ya proyectados, pero a la fecha no han sido sancionados En el caso de procedimiento disciplinario este se encuentra en cabeza del Director de la entidad de acuerdo al manual de funciones, pero su delegación en el proceso jurídico debe ser autorizado por junta directiva para así modificar el manual de funciones. | Gestionar con la Junta Directiva del Indersantander, la autorización para la delegación de la función del procedimiento disciplinario interno que deberá estar a cargo del área juridica y proyectar y sancionar el respectivo acto administrativo. | 2018-01-02 | 2018-12-30
Vigencia de la Auditoria: 2017 |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 11/09/2017
Nombre del Proceso Auditado: GESTION TALENTO HUMANO
Fecha de la auditoria:
Número del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - 2018
1 | En la nuevas posesiones de funcionarios tener en cuenta que sus certificaciones laborales esten acordes con el Decreto 782/2012, artículo 12 es decir que sus certificaciones laborales esten descritas sus funciones desarrolladas | 2018-01-01 | 2018-12-30 | SEGUNDO SEMESTRE 2018
2 | Dar aplicación a lo estipulado en el Decreto 1083 de 2015, capitulo 3 art. 2.2.5.3.2. es decir se debe llenar las vacantes de empleos que se encuentran en carrera administrativa. | 2018-01-01 | 2018-12-30
3 | Presupuestar recursos para la adquisición de la poliza de responsabilidad civil para administradores publicos. | 2018-01-01 | 2018-12-30

## TESORERIA
NIT: 804.004.370-5
Nombre del Representante Legal:
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 22/12/2017
Nombre del Proceso Auditado: | TESORERIA
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI SEPTIEMBRE - 2018 | SEGUIMIENTO OCI MARZO - 2019
1 | 1. Aún existen cuentas por pagar, que aunque aparezcan liquidadas falta por recibir el giro del 10% final del valor del convenio interadministrativo firmado entre la Gobernación de Santander y el Indersantander. Es de anotar que la Gobernación de Santander, le exige al Indersantander la liquidación del respectivo convenio para poder girar el 10% de los convenios No 2410/2014 2564/2015 1543/2016, 925/2016 y 1013/2017. | Oficiar a los correspondientes supervisores para que realicen la gestión pertinente para el respectivo giro del 10% de los convenios de la referencia y poder pagar a los contratistas en la vigencia 2018. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | En el transcurso de la vigencia 2018 se han cancelado 15 cuentas bancarias de los siguientes convenios: 143/07 - 304/07 - 779/12 - 1033/12 - 281/15 - 398/15 415/15 - 294/16 - 925/16 - 1013/16 1543/16 - 265/17 - 634/17 - 1132/17 - 2090/17. El área deporte estudiantil no ha dado respuesta sobre los convenios que estan bajo su supervisión. | En la presente vigencia se han cancelado dos cuentas bancarias de los siguientes convenios que fueron liquidados: Convenio 822 de 2017 Convenio 1489 de 2017 Del convenio 927 de 2017 manifiesta el supervisor que este se encuentra en proceso de liquidación y se encuentra incluido dentro de las reservas presupuestales de la gobernación. El convenio 779 de 2012 se encuentra inmerso en un proceso judicial, aún así todos los soportes ya reposan en la gobernación para su repectiva liquidación. En relación al convenio 295 este se encuentra pendiente de la firma del director de coldeportes. De los convenios 1187 y 1013 de 2017 se tiene plazo hasta el 20 de marzo de la presente vigencia para radicar los soportes de ejecución del convenio enla gobernación En cuanto al convenio 2410 de 2014 este ya se encuentra con actas de liquidación para firma de los intervinientes. Del convenio 2564 de 2015 ya se le allegarontodos los soportes del mismo al supervisor de la gobernación para su repectiva liquidación, aunque vale la pena aclarar que este convenio se encuentra inmerso en una investigación por parte de la Contraloría ya que tiene un hallazgo de orden fiscal, razón por la cual esta entidad esta haciendo acompañamiento para su respectiva liquidación.
2 | 1. Existen dos cuentas que se están cruzando y realizando ajustes a la cuenta corriente No 110-488-01088-5 del Banco Popular convenio No 597/2011 Programa Preparación a Juegos Nacionales, y se está ajustando con la cuenta corriente No 401-38558-8 convenio 1033/2012 Implementación Deportiva para los deportistas, aun todavía se están revisando | Una vez terminado los procesos de conciliación realizar los ajustes pertinentes. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Se efectuaron los ajustes pertinentes a estos convenios , ajustes que se evidencian en las conciliaciones de los mismos y reposan en archivo. Es decir este hallazgo se encuentra subsanado al 100% | HALLAZGO SUBSANADO AL 100%
| JENNY ALEJANDRA DIAZ JAIMES |  |  |  | LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
| Tesorera |  |  |  | Asesora Oficina de Control Interno

## ASOCIADO
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 02/11/2017
Nombre del Proceso Auditado: DEPORTE ASOCIADO
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI SEPTIEMBRE - 2018 | SEGUIMIENTO OCI MARZO - 2019
1 | Se observa que aún se tiene pendiente por parte de la Secretaría de Planeación Departamental una modificación de la redacción de las dos metas contempladas en el Plan de Desarrollo que aún no se han podido ejecutar | Oficiar a quien corresponda la modificación de la redacción de las dos metas del proceso del deporte asociado que aun no se ha podido ejecutar | 2018-02-01 | 2018-12-30 | En relacion con la modificación a las metas contempladas en el plan de desarrollo que aún no se han podido ejecutar. Se evidencia un oficio solicitando a la Secretaría de Planeación del Departamento la modificación de dichas metas; sin embargo las metas programadas para las vigencias anteriores, ya se encuentran reportadas como sin ejecución y de no aprobar la modificación el grado de avance de la meta para el cuatrienio sería nulo. | En cuanto al hallazgo relacionado con la modificación a las metas contempladas en el plan de desarrollo que aún no se han podido ejecutar. Se evidencia el oficio solicitando a la Secretaría de Planeación del Departamento la modificación de dichas metas; sin embargo las metas programadas para las vigencias anteriores, ya se encuentran reportadas como sin ejecución y de no aprobar la modificación el grado de avance de la meta para el cuatrienio sería nulo.
2 | La meta 3 de propuesta en el plan de desarrollo, de realizar y ejecutar 12 alianzas publico-privadas, que propicen el desarrollo y consolidaciòn del proceso integral del sistema departamental del deporte, no se ha comenzado a realizar las respectivas alianzas, | Realizar como mìnimo dos alianzas publicos privadas en la vigencia | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Esta actividad a la fecha no se ha ejecutado y seguramente la complejidad de concretar una APP, dará como resultado que esta acción no se ejecute en esta vigencia, por tanto es pertinente reevaluar la acción correctiva planteada, con nuevas alternativas consultando las instancias Departamentales como la Secretaria de Planeación. | A la fecha aún no se tiene claro la posible solución para la reevaluación de la acción correctiva planteada inicialmente, Situación que debe ser consultada con la secretaria de Planeación del Departamento.
3 | ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS. Se observa que el proceso Deporte Asociado presenta sus dos (2) procedimientos internos cargados en el link de Sistema de Gestión de Calidad los cuales son los siguientes: Procedimiento Capacitación en el Deporte Asociado y Procedimiento Informes Técnicos de Deporte Asociado. Estas versiones se encuentran desactualizadas al igual internos e igualmente dada su función que desarrolla los jefes de las áreas misionales de ejercer de acuerdo al manual de contratación la supervisión de contratos y convenios, se debe establecer el procedimiento interno a cada una de las áreas misionales, DE SUPERVISIÓN Y INTEVENTORIA CONTRACTUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. Tal como lo establece la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) en sus artículos 84 y 85....... | Actualizar en asocio con calidad los procedimientos internos de deporte social comunitario e incluir un nuevo procedimiento sobre la supervisión de la contratación. | 2018-02-01 | 2018-12-30 | Es preciso señalar que la descripción del hallazgo se referia a el establecimiento de procedimientos y formatos para cada proceso, sobre actividades similares; situación que no observa los criterios de un sistema de gestion de calidad; por tanto es necesario que la acción se entienda como una actualización integrada con la operación de la entidad y no para un caso particular. Para el caso que nos atañe este hallazgo se encuentra subsanado al 100% | HALLAZGO SUBSANADO AL 100%
ORLANDO SUAREZ CALDERON |  |  |  | LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
Coordinador Deporte Asociado |  |  |  | Asesora Oficina de Control Interno

## ESTUDIANTIL
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 02/01/2017
Nombre del Proceso Auditado: DEPORTE ESTUDIANTIL
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI | SEGUIMIENTO OCI SEPTIEMBRE - 2018 | SEGUIMIENTO OCI MARZO - 2019
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO 2016: Se observa que aún en el hallazgo primero está pendiente por liquidar cuatro (4) convenios con los municipios Onzaga, Villanueva, Pinchote y Vélez al igual el convenio con el Ideflorida | Liquidar los cuatro (4) convenios interadministrativos firmados por los municipios de Pinchote, Onzaga, Villanueva y Velez al igual con Ideflorida correspondiente a la Telefonía Móvil vigencia 2015 | 2018-01-02 | 2018-12-30 | ONZAGA: su representante legal manifiesta que esta relaizando las gestiones contables y juridicas para hacer el reintegro por parte del ente municipal. PINCHOTE: se solicitaron los documentos al ente municipal a fin de finiquietar el proceso, el área deporte estudiantil se encuentra a la espera del mismo.IDEFLORIDA: el Instituto Municipal esta realizando las gestiones internas para hacer el reintegro correpondiente. VELEZ: ya se encuentra liquidado.VILLANUEVA: no se firmo convenio con el municipio par la vigencia 2015. | El área Deporte Estudiantil no presentó nungún avance a la fecha repecto a este hallazgo. | ONZAGA: El ente municipal hizo entrega de los documentos que soportan la ejecución del convenio interadministrativo 2015 el dia 14/03/2019 a fin de revisar el proceso de revisión y liquidación. Igualmente el dia 19 d emarzo se solicitó a juridica la carpeta que contiene la información contractual a fin de iniciar el proceso de liquidación. VILLANUEVA: El ente municipal entrego parte de la documentación, a la espera de presentar las observaciones realizadas al mismo. PINCHOTE: Se realizó acta de liquidación unilateral remitida al ente municipal el 18/03/2019. VELEZ: El ente municiapl entregó parte de la documentación, a la espera de presentar las observacionesrealizadas al mismo. IDEFLORIDA: Se realizó acta de liquidación unilateral firmada por las partes.
2 | cumplimiento de metas plan de desarrollo. Se observa que dentro de las seis (6) metas contempladas en el Plan de Desarrollo a cargo del respectivo proceso, se encuentran las metas 193 cual es realizar tres (3) juegos juveniles departamentales en el periodo de gobierno, si tenemos en cuenta que nos encontramos en la mitad de un periodo de gobierno y muy a pesar que el área ha presentado proyecto a la Gobernación de Santander para su respectiva realización; es importante que se oficie por parte del Coordinador del Deporte Estudiantil tanto en dirección como a la Gobernación en el sentido de tener una certeza en la ejecución de esta meta en los dos (2) años restantes de gobierno o si no prescindir de la misma. | Volver a presentar el proyecto por parte del coordinador estudiantil a la Gobernación de Santander actualizandolo para tener apropiación presupuestal para la ejecución del mismo o de lo contrario oficiar para el retiro de esta meta en el Plan de Desarrollo | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Juegos juveniles: mediante comunicado de fecha 14/02/2018 (adjunto) se solicitó a la Secretaria de Planeación Departamental eliminar la meta del plan de desarrollo atendiendo que los clubes deportivos, clubes promotores, ligas deportivas y federaciones deportivas deben pertenecer al sistema nacional del deporte y tener el reconocimiento deportivo vigente; observamos que la gran mayoría de ellos no cuentan con el requisito razón por la cual el INDERSANTANDER no puede invertir recursos económicos en la realización de este tipo de eventos. En este orden de ideas este hallazgo se encuentra subsanado al 100% | Hallazgo subsanado al 100% | Hallazgo subsanado al 100%
3 | PROCEDIMIENTOS INTERNOS: El área presenta cinco (5) procedimientos internos los cuales se encuentran en versión 2 de fecha 26 de marzo de 2009; se observa que estos están desactualizados con respecto a la normatividad actual; igualmente se necesita la creación del procedimiento interno de supervisión e interventoría de contratos y convenios como también la creación del procedimiento de ejecución impuesto telefonía móvil celular de acuerdo a lo expresado por el mismo dueño del proceso. | Actualizar en asocio con calidad los cinco (5) procedimientos internos e incluir en los procedimientos el de supervisor de convenios | 2018-01-02 | 2018-12-30 | En cuanto a la actualización de los procedimientos internos; a la fecha no se han adelantado gestiones propias que den cumplimiento a este hallazgo. | Se modificó el procedimiento de capacitación técnica y pedagógica al deporte estudiantil , ecuelas y educación fisica. Se eliminó el procedimiento de organización de los juegos Departamentales. Se modificó el procedimiento de organización Juegos Escolares e Intercolegiados. Se modificó el procedimiento de organización de eventos deportivos. En relación a la creación del procedimiento de ejecución de impuesto a la telefonía móvil celular , vale la pena aclarar que este tributo a partir de enero de 2018 fue trasladado por coldeportes a la Secretaría de Cultura y Turismo. | Hallazgo subsanado al 100%
| MIGUEL ANGEL REMOLINA MUÑOZ |  |  |  | LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
| Coordinador Deporte Estudiantil |  |  |  | Asesora Oficina de Control Interno

## ALTO RENDIMIENTO1
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 15/11/2017
Nombre del Proceso Auditado: ALTO RENDIMIENTO
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI SEPT/2018 | SEGUIMIENTO OCI - MARZO 2019 | SEGUIMIENTO OCI - JUNIO 2019
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO 2016: Aún faltan dos (2) convenos por liquidar en el item 1 del hallazgo administrativo. Cumplimiento liquidación de convenios interadministrativos con la Gobernación de Santander. Igualmente en el hallazgo seis (6) de este plan se tiene pendiente por tanto se mantien hallazgo administrativo que debe ser incluido en un nuevo plan de mejoramiento. | Liquidar los convenios de la referencia del plan de mejorameinto de la vigencia 2016. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | En relación a los contratos 925 y 1543 de la vigencia 2016, estos ya se encuentran con sus respectivas actas de liquidación. | Los convenios 925 y 1543 de la vigencia 2016 , ya fueron liquidados al finalizar la vigencia 2018. Se envidencian actas de liquidación y egreso por reintegro. Es decir este hallazgo se encuentra subsanado al 100%
2 | LIQUIDACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS GOBERNACION DE SANTANDER. Los convenios interadministrativos vigencia 2014 a cargo del proceso de Alto Rendimiento, se tiene pendiente por liquidar el convenio 2410-2014 el cual a la fecha se está llevando a cabo su liquidación. Vigencia 2015 se tiene el convenio 2564/2015 el cual presenta hallazgo por parte de la Contraloría General de Santander y requiere de la acompañamiento del área jurídica para proceder a liquidarlo; se insta a la jefe del área para que oficie al director de la oficina jurídica para que designe un abogado para el respectivo acompañamiento en la liquidación de este convenio. Convenios vigencia 2016 se tiene el 925 y el 1543 llevados a cabo con la Gobernación de Santander donde igualmente se requiere el acompañamiento del área jurídica. En la vigencia 2017 el área presenta dos (2) convenios interadministrativos firmados por la Gobernación de Santander los cuales son el 1013 el cual se encuentra en proceso de liquidación y el1187 el cual se encuentra en la ejecución a la fecha. por tanto se configura un hallazgo administrativo que debe ser incluido en el plan de mejoramiento | Liquidar los convenios descritos en el hallazgo. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Referente al contrato 2410 del 2014 se evidencia la entrega de soportes el día 5 de septiembre de 2017 a la Ing. Gladys estela quintero quien para la fecha era la supervisora del convenio y quien a su vez no ha requerido a la entidad la liquidación respectiva de este convenio . La persona en mención labora al servicio de la secretaria de educación del departamento. En reunión sostenida e el mes de junio de 2018 con el jurídico del indersantander y la supervisora del contrato en mención, esta solicita las actas de liquidación y terminación del convenio de la liga de judo, requisito indispensable para proceder a su respectiva liquidación. En cuanto al convenio 2564 de 2015 cuyo objeto era: apoyo a los deportistas para la participación en los XX juegos Nacionales y los IV juegos Paranacionales en representación del dpto. de Santander. Para su respectiva liquidación se allegaron los documentos soportes a la supervisora de este contrato la Señora Gladis Stella Quintero el día 20 de febrero de 2017, la cual no ha procedido a su respectiva liquidación ya que este convenio se encuentra inmerso en una investigación por parte de la Contraloría Departamental. En el mes de junio de 2018 el jurídico del indersantander oficia a la Contraloría departamental para solicitar su acompañamiento en la liquidación de este convenio. Respecto al convenio 925 de 2016, cuyo tipo de contrato es un convenio de asociación y su Objeto es el siguiente: Apoyo para la participación en fogueos Nacionales e Internacionales preparatorios a Juegos Nacionales 2019 de los deportistas del Departamento de Santander. El convenio 925 de 2016, se da por liquidado el día 18 de diciembre de 2017, dejando constancia las partes que solo se declaran a paz y salvo entre ellas, una vez el INDERSANTANDER consigne a la Tesorería General del Departamento los recursos NO utilizados, los cuales están por valor de: SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEICIENTOS CUARENTA PESO M/CTE, ($65.926.640,00). Suma que a la fecha de esta auditoría el Indersantander No ha cancelado. En relación al convenio 1543 de 2016, que también es un convenio de asociación y su objeto es el siguiente: Apoyo integral a los deportistas que participan en los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 del Departamento de Santander. El convenio 1543 de 2017 por voluntad de las partes. Comprometiéndose el Indersantander a consignar a la tesorería General del Departamento los recursos no utilizados, por valor de : CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($45,350,336), esto con el fin de que las partes puedan declararse a paz y salvo entre ellas. . El supervisor verificó el cumplimiento del contrato mediante el informe final No. 001 suscrito el día 18 de diciembre de 2017. El convenio 1013 de 2017 cuyo objeto era: Apoyo a los deportistas en la preparación integral para su participación en los Juegos Nacionales y Paranacionales 2019 que representarán al Departamento de Santander. Podemos observar que aún no se ha liquidado este convenio ya a la fecha faltan los documentos de un entrenador de la liga de tenis, el cual se comprometió hacerlos llegar a la oficina de alto rendimiento la primera semana del mes de julio de 2018. Así las cosas ya se podrían iniciar su proceso de liquidación. Cabe anotar que los demás documentos requeridos para su respectiva liquidación se encuentran debidamente saneados. En cuanto al convenio 1187 de 2017 cuyo objeto era: Apoyo para la participación en fogueos Nacionales e Internacionales preparatorios a los juegos Nacionales 2019 de los deportistas del Departamento de Santander. Este convenio aún no se ha liquidado porque a la fecha la Liga de Tenis de mesa no ha presentado los documentos respectivos para su liquidación, los cuales ya fueron requeridos por parte de la Supervisora del contrato. Los otros soportes necesarios para la liquidación de este convenio ya s e encuentran debidamente escaneados por parte de la oficina de Alto rendimiento. | Referente al contrato 2410 del 2014 se encuentra ya con actas de liqidacion, las cuales estan para firma de los intervinientes (pendientes soportes de liquidación) . Del convenio 2564 de la vigencia 2015 las subsanaciones realizadas por la supervisora ya fueron entregadas. Se citó a reunion para hacer una revisión detallada de cada uno de los soportes y de esta forma proceder con las actas de liquidación. Igualmente es preciso manifestar que este convenio se encuentra en proceso de investigación por parte de la Contraloría de Santander, razón por la cual se solicitó acompañamiento al grupo auditor del mismo despacho a fin de liquidar el convenio en debida forma entendiendo que se cuenta con un hallazgo de orden fiscal sobre el mismo. En relación a los convenios 1187 y 1013 de la vigencia 2017 el supervisor de estos convenios se reunió con el señor Hernán Dario Estevezcon quien se ha venido adelantando los procesos de revisión documental y posterior liquidación. Se solicitó al s+eñor supervisor Juan Carlos Navarro un plazo perentorio para las subsanaciones requeridas y radicar los tomos correspondeintes como soportes de ejecucipon del convenio. En esta misma reunión se revisará el tema del convenio 1187.
3 | METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION Se observa de acuerdo a oficio de 29 junio 2017, dirigido al Dr. Héctor Julio Fuentes, Secretario de Planeación Departamental, firmado por el director de la Entidad, donde se solicita el cambio de redacción de dos metas del Plan de Desarrollo donde se justifica su concepto técnico meta 211 “apoyar e incentivar las participación de 600 deportistas en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos Paranacionales” y la meta 212 “ “apoyar la participación de 180 deportistas en los III y IV Juegos nacionales mar y playa”. Se configura hallazgo administrativo que debe ser incluido en el nuevo plan de mejoramiento para poder cumplir estas metas. Las otras metas enunciadas se debe analizar la pertinencia de dejarlas o en su defecto quitarlas del Plan de Desarrollo . | Oficiar a quien corresponda solicitando el cambio de redaccion de las dos metas contempladas en el Plan de Desarrollo para su respectiva ejecucion. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | En la primera reunión siostenida del comité primario vigencia 2018 el señor Director manifiesta que no es necesario recurrir al departamento de planeación para el cambio de concepto de las metas de Alto Rendimiento. Dicho cambio se sugirió con el fin de que quedara incluído todo lo concerniente a la parte del cuarpo técnico, área biomédica, área metodológica y el apoyo logistíco. Como su meta actual expresa "Apoyar e incentivar la participación de 600 deportistas en los XXI Juegos Deprtivos Nacionales y los V Juegos Paranacionales 2019" No se hizo necesario el cambio de concepto. | Este hallazgo se encuentra subsanado al 100%
4 | ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS. Se observa que el proceso de Alto Rendimiento tiene cuatro (4) procedimientos internos cargados en el link de Sistema de Gestión de Calidad los cuales son los siguientes: Procedimiento Supervisión de Entrenadores y Monitores, Procedimiento Ciencias Aplicadas al Deporte, Procedimiento Planificación del Entrenamiento, Procedimiento Supervisión de Deportistas Elites y Destacados. Los cuales se encuentran en versión 3 y su última actualización corresponde al 12 de septiembre de 2013 por lo que es de gran importancia la actualización de dichos procedimientos internos e igualmente dada su función que desarrolla los jefes de las áreas misionales de ejercer de acuerdo al manual de contratación la supervisión de contratos y convenios, se debe establecer el procedimiento interno a cada una de las áreas misionales, DE SUPERVISIÓN Y INTEVENTORIA CONTRACTUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS. Tal como lo establece la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) en sus artículos 84 y 85;.... | junto con calidad realizar la actualización de los procedimientos internos e incluir el nuevo procedimiento de supervisor de contrato | 2018-01-02 | 2018-12-30 | A la fecha la Ccordinadora de Alto rendimento se encuentra en actualización de sus procesos y procedimientos , con el acompañamiento de la Gestora de Calidad, aclarando que la ruta de los prcesos pre y pots contractual , los actualizará la oficina juridica por ser de su competencia y a la vez son de procedimientos que se aplican en todas las áreas de la entidad. | Es preciso señalar que la descripción del hallazgo se refería al establecimiento de procedimientos y formatos para cada proceso, sobre actividades similares, situción que no observa los criterios de un sistema de gestión de calidad; razón por lo cual esta acción se debe entender como una actualización integrada con la operacion de la entidad y no para un caso particular. Así las cosas este hallazgo está subsanado al 100%
| MABEL MOSQUERA MENA |  |  |  | LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
| Coordinadora Deporte Allto Rendimiento |  |  |  | Asesora Oficina de Control Interno

## SOCIAL COMUNITARIO
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 30/08/2017
Nombre del Proceso Auditado: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
Fecha de la auditoria:
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI SEPT/2018 | SEGUIMIENTO OCI MARZO/2019
1 | PLAN DE MEJORAMIENTO 2016: Aún falta por liquidar los cuatro (4) convenios de 2015 Firmados con Coldeportes vigencia 2015 convenio No 389 y convenio 415. Vigencia 2016 convenio 294 y 295, Por tanto se configura un hallazgo de tipo administrativo que debe ser incluido en un plan de mejoramiento interno. | Liquidar los Convenios de la referencia | 2018-01-02 | 2018-12-30 | De acuerdo a la revisión hecha por control interno se puede evidenciar que ya se liquidaron los convenios 389/2015, 415/2015 y 294/2016 (evidencias - actas de eliquidación). Respecto al convenio 295 de 2015, se encuentra adelantado el proceso y el acta de liquidacion firmada por el Indersantander, falta la firma de Coldeportes, la cual no se ha logrado obtener porque aun no se ha nombrado director en esa entidad. Vale la pena aclarar que toda la documentacion reposa en Coldeportes, a la espera de dicha firma. |  | ,
| DIEGO FERNANDO GUTIERREZ SARMIENTO |  |  |  | LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
| Coordinador Deporte Social Comunitario |  |  |  | Asesora Oficina de Control Interno

## ALMACEN
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 20/12/2017
Nombre del Proceso Auditado: ALMACEN
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI - SEPTIEMBRE 2018 | SEGUIMIENTO OCI - MARZO 2019
1 | 1. Los procedimientos al proceso de almacén que en el link de calidad donde aparecen 12 procedimientos se encuentran desde el 2007 y solo se actualizó para el cambio del logo; por tanto se recomienda a la señora almacenista en asocio con calidad la actualización de sus procedimientos acordes con la nueva legislación vigente | Actualización de los procedimientos al proceso de almacén | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Teniendo en cuenta que el proceso de almacén tiene 16 procedimientos y un manual de activos fijos obsoleto, con el fin de cumplir con esta acción se está realizando la actualización del manual de manejo de activos fijos en la cual se incluirán los procedimientos actualizados en el mismo. Este manual se entregará a la Coordinadora administrativa y financiera y a la gestora de calidad para su revisión y aprobación del mismo el día viernes 12 de octubre de 2018.
2 | En el proceso de Almacén que con el nuevo cambio de sistema SIA, los inventarios se deben actualizar la información en este sistema y a la vez entregar copia a cada uno de los responsables para su respectiva firma | Actualizar e Individualizar los inventarios de todos los funcionarios del Indersantander. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Adjunto la relación de los bienes por responsable que al momento de mi traslado se encontraban registrados en el aplicativo contable SÍA. A la fecha se está realizando nuevamente el proceso de toma de inventario para la actualización de los responsables y determinar los bienes inservibles y obsoletos para la realización de la baja de los mismos.
| SONIA CATALINA ANTOLINEZ SIERRA |  |  |  | LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
| Técnico Adminstrativo - Almacenista |  |  |  | Asesora Oficina de Control Interno

## JURIDICA
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER |  |  |  |  | VERSION: 01
| PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | CODIGO: FOCI06
Pagina 1 de 1
Entidad : INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER - INDERSANTANDER
NIT: 804.004.370-5
Nombre del Representante Legal:
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 11/09/2017
Nombre del Proceso Auditado: JURIDICA
Número del Hallazgo | Descripción del Hallazgo | Acción Correctiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI SEPTIEMBRE - 2018
1 | PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO: VIGENCIA 2016: El Hallazgo 3 Respecto del acto administrativo correspondiente a la conformación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial se encuentra desactualizado. el área proyectó el respectivo acto administrativo de actualización pero no ha sido sancionado. La entidad no tiene reglamentado el derecho de petición verbal acorde con el Decreto 1166 de 19 de junio de 2016, sobre este hallazgo se cuenta con el respectivo hallazgo administrativo el cual no ha sido sancionado. | Sancionar el acto administrativo que actualiza el comité de conciliación y defensa judicial en la entidad. Igualmente culminar la reglamentación del derecho de petición verbal | 2018-01-02 | 2018-12-30 | A la fecha no se cuenta con este acto administrativo
2 | EL GRADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS Estos procedimientos internos deben actualizarse y adecuarse a las nuevas Leyes de Contratación Estatal; igualmente establecerse nuevos procedimientos como el de celebración de convenios interadministrativos como también el de convenios de asociación los cuales son manejados por el proceso | En asocio con calidad, actualizar los procedimientos internos del proceso de gestión juridica. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | Se adelantó revisión de los procedimientos internos, incluyendo la normatización de las hojas de ruta de la contratación. Pendiente reunión grupo de trabajo con la gestora de calidad.
3 | DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE Y PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Estos actos administrativos se encuentran ya proyectados, pero a la fecha no han sido sancionados En el caso de procedimiento disciplinario este se encuentra en cabeza del Director de la entidad de acuerdo al manual de funciones, pero su delegación en el proceso jurídico debe ser autorizado por junta directiva para así modificar el manual de funciones. | Gestionar con la Junta Directiva del Indersantander, la autorización para la delegación de la función del procedimiento disciplinario interno que deberá estar a cargo del área juridica y proyectar y sancionar el respectivo acto administrativo. | 2018-01-02 | 2018-12-30 | En rerunión de junta directiva No. 004 del 03 de septiembre, se presentó y justificó la propuesta de modificación del manual de funciones a fin de garantizar la segunda instancia de los procesos disciplinarios internos.
| JOSE FERNANDO FUENTES CARREÑO |  |  |  | LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
| Asesor juridico |  |  |  | Asesora Oficina de Control Interno

## TALENTO HUMANO
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER |  |  |  |  | VERSION: 01
| PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  |  | CODIGO: FOCI06
Pagina 1 de 1
Entidad : INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTE DE SANTANDER - INDERSANTANDER
NIT: 804.004.370-5
Nombre del Representante Legal:
Vigencia de la Auditoria: 2017 | Modalidad de la Auditoria: regular |  |  | Fecha de Inscripción del plan: 11/09/2017
Nombre del Proceso Auditado GESTION TALENTO HUMANO
Número del Hallazgo | Acción Corectiva | Fecha de Iniciación de Metas | Fecha de Terminación de Metas | SEGUIMIENTO OCI SEPTIEMBRE - 2018 |  |  | SEGUIMIENTO OCI MARZO - 2019
1 | En la nuevas posesiones de funcionarios tener en cuenta que sus certificaciones laborales esten acordes con el Decreto 782/2012, artículo 12 es decir que sus certificaciones laborales esten descritas sus funciones desarrolladas | 2018-01-01 | 2018-12-30 | La funcionaria Jenny Alexandra Diaz allego en la vigencia anterior (2017) las certificaciones laborales describiendo funciones realizadas expedidas por el representante Legal de la IPS MADRE TERESA LTDA de fecha 11 de agosto de 2017 y representante legal de la sociedad PROGRESO CARIBE LTDA de fecha 10 de agosto de 2017, consignadas en la historia laboral que reposa en archivo de talento humano, es decir este hallazgo se encuentra subsanado al 100%. |  |  | Hallazgo subsanado al 100%
2 | Dar aplicación a lo estipulado en el Decreto 1083 de 2015, capitulo 3 art. 2.2.5.3.2. es decir se debe llenar las vacantes de empleos que se encuentran en carrera administrativa. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Se tiene previsto iniciar elproceso de provisión definitiva de los cargos vacantes (auxiliares administrativos, tecnico admiinistrativo y tecnico operativo) para el año 2019. El instituto en el proyecto de presupuesto para la vigencia 2019 asignó recursos que permitan iniciar el proceso de provision definitiva y aplicación al decreto unico reglamentario de la Funcion Publica 1083 de 2015 capitulo 3. art 2.2.5.3.2 . |  |  | Mediante el contrato de prestación de servicios N°065 se contrato a la profesional DIANA CONSTANZA MUÑOZ AYALA, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR FINANCIERO PARA LA RESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA DEL INDERSANTANDER". Por parte de direccion General se esta gestionando ante la ESAP para suscribir un convenio para llevar a cabo estudio tecnico de puestos y/o de cargas de trabajo, resultado que determinara la creacion de jefe de planeacion, y/o como posible nivelacion cargos entre los cuales se encontrarian los cargos de auxiliares administrativos. Del estudio y analisis de ingresos y gastos presente y futuro que realice la profesional contratada se conocera la capacidad economica institucional para apalancar y sostener nueva carga de personal e inicio del proceso de Restructuración.
3 | Presupuestar recursos para la adquisición de la poliza de responsabilidad civil para administradores publicos. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | El Indersantander mediante proceso de minima cuantia N° 014 de 2018 adquiere poliza N° 0028384-5 "Seguro de Fraude de Empleados", vigente desde el 16 de septiembre y hasta el 16 de septiembre de 2019. Dada la situacion economica vigente y reduccion de presupuesto para la vigencia 2019 no se puede adquirir la poliza de responsabilidad civil para administradores publicos. |  |  | De acuerdo a lo manifestado por la Ccordinadora Adminsitrativa y Financiera la alta dirección es quien podra determinar asignación de recursos y/o partida presupuestal para adquirir poliza de resposabilidad civil para los administradores publicos. Sin embargo el Indersantander en la actualidad cuenta con la poliza de Seguro de Fraude de Empleados, seguro vigente hasta el 16 de septiembrede la presente vigencia.
| MARIA AMPARO CASTELLANOS AMADO |  |  |  | LUZ MYRIAM LOZANO CARREÑO
| Coordinadora Adminstrativa y Financiera |  |  |  | Asesora Oficina de Control Interno